1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Sıkça Sorulan Sorular

Proje önerisi hazırlanırken ve yürürlükteki projelerin işlemlerinde, 
1. http://www.tubitak.gov.tr/1007 sayfasında yer alan 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri’ne ilişkin Yönetmelik ile İdari ve Mali Esaslar’ının,
2. http://www.tubitak.gov.tr/1007 sayfasında yer alan “1007 Süreci” dökümanının ve http://www.tubitak.gov.tr/kamu sayfasında yer alan “Sıkça Sorulan Sorular”ın, 
3. http://www.tubitak.gov.tr/1007 sayfasında yer alan yardımcı belgelerin (İşgücü Örnek Hesaplama, Ekonomik Gider Kodlarına İlişkin Açıklama dosyası...)  
incelenmesi ve daha sonra aynı sayfada yer alan formların kullanılması gerekmektedir.
Genel SSS

1) “Müşteri Kurum” ne ifade etmektedir? 

Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının karşılanması amacıyla proje içeriğini tespit eden, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) destek başvurusunda bulunan, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar)ı TÜBİTAK’ın onayına sunulmak üzere belirleyen, proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, projenin izlenmesi, denetlenmesi ve eşgüdümünün sağlanmasından, TÜBİTAK ile yazışmaların yapılmasından ve belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşu ifade eder.
2) “Yürütücü Kurum/Kuruluş” ne ifade etmektedir? 

Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin sözleşmede ve eklerinde belirtilen bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, projenin sözleşme ve eklerinde öngörülen plan, bütçe ve sözleşme ile ilgili mevzuatta belirtilen kurallara uygun olarak yürütülmesinden sözleşmede belirlenen diğer işlerden sorumlu olan, Müşteri ve TÜBİTAK ile birlikte proje sözleşmesini imzalayan, projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimi, üniversite, TÜBİTAK birimi ve/veya sanayi kuruluşunu ifade eder. 
3) Proje yürütücüsü kimdir? 

Sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve sözleşmede belirlenen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş tarafından görevlendirilen, proje yürütme sorumluluğunu taşıyan kişi veya kişilerdir. Bu kişiler çalışma zamanlarının en az %40’ını projeye ayıracaklarını taahhüt etmelidirler ve bu taahhüt ita amiri tarafından onaylanmalıdır.

 
4) Proje Yönetimi Grubu (PYG) nedir? Kimlerden oluşur? 

Projenin birden çok Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda, tüm Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar)ın temsil edildiği, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleşmeye uygun şekilde yürütülmesinden, projeye ilişkin raporların hazırlanmasından, verilmesinden ve sunulmasından, harcamaların projenin gereklerine uygunluğunun sağlanmasından, görev, çalışma usulleri ve diğer sorumlulukları sözleşmede belirlenmiş olan Proje Yürütücülerinden oluşan gruptur.
5) Proje Yöneticisi kimdir? 

Projenin birden çok yürütücü kurum/kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda Proje Yürütme Grubu (PYG) tarafından sözleşmede belirlenen görevleri yerine getirmek üzere seçilen, PYG adına idari ve bilimsel sorumluluk taşıyan ve PYG’yi temsilen yazışmaları yapan kişidir.
6) Kimler proje yürütücüsü/yöneticisi olamaz? 

Kamu kuruluşlarında genel müdür ve genel müdür yardımcısı, müsteşar ve müsteşar yardımcısı ve bu kadrolara muadil görevdeki kişiler (Kamu Araştırma Enstitü yöneticileri hariç) ile üniversitelerde dekan ve dekan yardımcısı, rektör ve rektör yardımcısı kamu projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev alamazlar.
7) Destek başvurusunda bulunan müşteri/yürütücü kurum adına kimler imza atabilir? 

Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı kurumlar için; Müsteşar/Müsteşar yardımcısı, 

Müstakil Genel Müdürlükler ve KİT’ler için; Genel Müdür/Genel Müdür Yardımcısı, Başkan/Başkan Yardımcısı düzeyinde olmalıdır. 
Üniversiteler için; Rektör veya görevlendirdiği yardımcısı düzeyinde olmalıdır. 
8) Son başvuru tarihi ne zamandır? 

Son başvuru tarihi ilgili yıla göre değişebilmektedir. 2007 yılı için 31 Ağustos günü projelerin Gruba teslim edilmesi için son başvuru tarihidir. 2008 yılı için tarih www.tubitak.gov.tr sayfasında duyurulacak ve resmi yazışma yoluyla kurumlara ilan edilecektir. 
9) Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP) nedir? 

Müşteri tarafından proje sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanım programını gösteren ve sözleşme eki niteliğinde uygulama taahhüdüdür. Buna göre; projenin sonucunda elde edilen çıktıların nerede, ne şekilde kullanılacağını ve elde edilen bilgilerin ilgili alana sağlayacağı faydaları belirten bir yazıdır. Müşteri Kurum tarafından hazırlanarak üst düzey Kurum yetkilisi (müsteşar/müsteşar yardımcısı) tarafından imzalanır. PSUP öneri formunun içinde yer almaktadır.
10) İş birliği protokolü nedir? 

TÜBİTAK’a destek önerisinde bulunulmadan önce müşteri ve proje yürütücüsü kurum/kuruluş(lar) arasında imzalanmış olan ve gerek projenin konusunun, şartlarının, tarafların projedeki hak ve sorumluluklarının, gerekse de TÜBİTAK’a karşı kendi aralarındaki sorumluluk paylaşımının belirlendiği ve müşterinin proje çıktılarını imkanları dahilinde kullanmayı taahhüt ettiği, proje sözleşmesinin eki niteliğindeki yazılı anlaşma ve ekleridir. İş birliği protokolü öneri formunun içinde yer almaktadır.
11) Proje personeli en fazla kaç projede yürütücü/araştırmacı olarak bulunulabilir? 

Bir kişi aynı anda TÜBİTAK Araştırma Destek Programları kapsamında en fazla;

İki (2) projede yürütücü, 

Bir (1) projede yürütücü ve iki (2) projede araştırmacı, 

Dört (4) projede araştırmacı,

olarak görev alabilir. Ancak uluslararası projeler ve hızlı destek projelerinde alınan görevler bu kapsamda değerlendirilmez.

12) İş Paketi ve “adam x ay”  nedir? 

İş paketi projede yapılacak işlerden benzerlik ve/veya birbirini tamamlayıcı nitelikte olanların gruplandırıldığı münferit faaliyetlerdir. Adam x ay miktarı ilgili iş paketi için gerekli iş gücü miktarını verecektir. 

13) Kamu kurumlarında çalışanlar projede yürütücü/araştırmacı olarak bulunabilirler mi? 

Müşteri  kurum başvurduğu projede yürütücü kurum/kuruluş olamaz. Ancak, Müşteri kuruluş bünyesinde yer almakla birlikte, kuruluş ve teşkilat kanununda, kurumun görev alanları ile ilgili konularda Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş ve söz konusu projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili Ar-Ge yeteneği TÜBİTAK tarafından uygun bulunan araştırma birimleri, diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla proje yürütücüleri arasında yer alabilirler.

Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bu kadrolara muadil kişiler (Kamu Araştırma Enstitüleri yöneticileri hariç) ile Üniversitelerde Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan ve Dekan Yardımcısı haricindeki kamu kurumu çalışanları projede yürütücü/araştırmacı olarak bulunabilirler. 

14) Yüksek lisans ya da doktora öğrencisi projede yer alabilir mi? 

Evet yer alabilir. 

15) Müşteri kurum başvuru yazısı nedir? 

Projenin, Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında değerlendirilebilmesi için müşteri kamu kurumunun TÜBİTAK Başkanlığı’na hitaben yazdığı başvuru yazısıdır. 

16) Emekli bir öğretim üyesi veya kamu görevlisi proje yürütücüsü olabilir mi? 

Proje yürütücüsü, proje yürütücüsü kurumu temsil edeceğinden ve kurumsal taahhüt gerektirdiğinden bu kişiler proje yürütücüsü olamaz. Fakat proje personeli olarak araştırmacı, danışman ya da yeni alınan personel olarak yer olabilirler. 

17) Müşteri kamu kurumunun sorumlulukları nedir? 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP) Müşteri tarafından proje sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanım programını gösteren ve sözleşme eki niteliğinde uygulama taahhüdüdür. Ayrıca Müşteri, proje sözleşmesi metninde yer alan tüm sorumlulukları yerine getirmekle mükelleftir.
Proje Değerlendirme Süreci SSS
18) Proje değerlendirme aşamaları nelerdir? 

Son başvuru tarihinden önce Gruba gönderilen projelerin başvurusu geçerlidir. Son başvuru tarihinden sonra proje değerlendirmesi başlar. Öncelikle Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG) Uzmanları tarafından program kapsamına uygunluğu içerik ve biçimsel açıdan ön değerlendirme yapılır. Panele alınıp alınmaması hususu GYK’ya sunulur. Panele alınmasına karar verilen proje düzenlenecek panel(ler)de (her panelde bir proje olmak üzere) konusunda uzman kişiler tarafından değerlendirilir. Panel raporu doğrultusunda projenin desteklenmesi, revize edilmesi veya reddedilmesi hususunda ilgili karar TÜBİTAK Başkanlığı tarafından verilir. Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerine ilişkin genel süreç TÜBİTAK web sayfasında yer almaktadır.
19) Proje bütçesi öndeğerlendirme aşamasının bir kriteri midir? 

1007 kodlu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri kapsamında sunulan projelerde TÜBİTAK’tan talep edilen miktar açısından herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte, değerlendirme aşamasında bütçenin (gerekçeleri ile beraber) projenin amacı, kapsamı ve yöntemiyle tutarlı olması beklenmektedir. Bütçenin gerekliliği açısından panelde detaylı değerlendirme yapılır.
20) Panel değerlendirmesi sonucunda revizyon istenen projelerin bütçesi değiştirilebilir mi? 

Proje bütçesi panel esnasında kalemlerin gerekliliği hususunda değerlendirilmektedir. Panel raporu doğrultusunda bütçe kalemlerinde revizyon istenmiş ise bütçe değişebilir. Ancak diğer hallerde panele giren bütçe değişmemelidir. 
21) Panel sonucunda reddedilen bir proje tekrar sunulabilir mi? 

Panel sonrasında projenin reddedilmesi durumunda, aynı projenin revize edilmiş hali duyurulan diğer başvuru döneminde sunulabilir. İkinci başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için proje önerisinin teknolojik gelişmeler ve panel görüşleri doğrultusunda iyileştirilmesi gerekmektedir. Bir proje, karar tarihi esas alınarak bir yıllık süre içinde arka arkaya üçüncü kez aynı yürütücü kurum/kuruluş ile verilemez. 
22) Projede burs alacak öğrenci, birden fazla projede yer alması halinde hepsinden burs alabilir mi ya da diğer TÜBİTAK burslarından yararlanabilir mi? 

Lisansüstü öğrencinin birden fazla projede yer alması durumunda sadece bir projeden burs ödemesi yapılır. TÜBİTAK’tan aynı anda bir burs alabilir.
Sözleşme Aşaması SSS
23) Sözleşmenin tarafları kimlerdir? 

Ar-Ge ihtiyacını karşılamak üzere Müşteri sıfatıyla destek talebinde bulunan Kamu Kuruluşu, projenin fiilen gerçekleştirileceği Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş(lar) ile projeyi destekleyen kurum olarak TÜBİTAK proje sözleşmesinin taraflarıdır. 

24) Proje hesabı ne zaman ve kim tarafından açılacaktır? 
Sözleşmeler taraflarca imzalandıktan sonra, desteklenen projenin yürütücü kuruluşlarının açtırdığı kamu bankası hesabına transfer yapılacak ve TÜBİTAK’ın projelerin ilk transferini yapacağı banka hesapları Sayman tarafından her proje için (projenin adı hesabına) ayrı ayrı olmak üzere açılacak ve TÜBİTAK’a bildirilecektir. 

25) Her proje için ayrı bir hesap açılması gerekli midir? 

TÜBİTAK projeleri için ayrı ayrı bir hesap açılabileceği gibi, genel bir hesap açılıp bu hesap altında her bir proje (projenin adına) için alt hesaplar oluşturulabilecektir. 

26) Bir projenin parası başka proje için harcanabilir mi? 

Her bir proje için ayrı bir hesap olacağından, proje yürütücüleri isteseler bile proje hesabından başka proje için harcama yapılamayacaktır. 

27) Hangi bankalarda Proje hesabı açılabilir? 

Kamu Haznedarlığı tebliği hükümleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankasından birinde hesap açılacaktır. 

Yürürlükteki Projeler için SSS

28) Gelişme raporu tamamlandığında hesapta artan paranın durumu ne olacaktır? 

Proje tamamlanana kadar harcanmak üzere hesapta izlenir. 

29) Proje tamamlandığında hesapta artan para ne olacaktır? 

Üniversite tarafından hesaba ilişkin faiz geliri ile birlikte TÜBİTAK hesabına iade edilecektir.

30) Proje kapsamında alınan malzeme nereye kaydedilecektir? 

Satın alınan malzemeler yürütücü kurumun malı olup; malzeme teslimini müteakip yürütücü kuruluşun uygulamaları çerçevesinde ayniyat ve demirbaş işlemleri gerçekleştirilecektir. 

31) Proje bütçesindeki fasıl aktarımları nasıl gerçekleştirilmektedir? 

Aktarma yapılacak (artan) fasıl toplamının %20’sine kadar fasıllararası aktarım, proje süresince bir kereye mahsus olmak üzere, proje yürütücüsünün Gruba iletmiş olduğu talebi doğrultusunda TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilir. Yürütücünün talebi doğrultusunda işlem yapmak Sözleşme Yönetimi Birimi’nin sorumluluğundadır. 

Fasıllar arası aktarım oranının %20’yi aşması durumunda, fasıl aktarım talebi, müşteri kurumun görüşü ilgili Gruba iletilir ve GYK’nın kararı ile uygulamaya konur. 
32) Bütçede kalan ödenek ile Proje bütçesinde öngörülmeyen mal ve hizmet alımları yapılabilir mi? 

Yürütücünün müşteri aracılığıyla gerekçeli başvurusu ve TÜBİTAK’ca kabul edilmesi şartıyla mümkündür. 

33) Hangi durumlarda ve nasıl ek ödenek alınabilir? 

Projede satın alınması gereken bir mal veya hizmet için öngörülen ödeneğin yetersiz kalması durumunda ve/veya araştırmanın gerektirdiği yeni bir mal veya hizmet alınması ihtiyacı durumunda, Yürütücünün gerekçeli talebi Müşterinin ek ödenek başvuru yazısı ile Gruba gönderilir. Grubun uygun görüşü ve TÜBİTAK Başkanlığının Onayı ile ek ödenek verilir.  
34) Proje yürürlükten kaldırılabilir mi? Nasıl? 

Mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu ve TÜBİTAK’ın kararı ile yürürlükten kaldırılır. Bu değişiklik TÜBİTAK tarafından müşteri kamu kurumu ve yürütücü kuruluşlara bildirilir. 

35) Yürürlükten kalkan projeler hangi uygulamalara tabidir? 

Proje hesabında kalan miktar TÜBİTAK’a yürütücü kuruluşlar tarafından iade edilir. TÜBİTAK gerekirse proje kapsamında alınan teçhizatı geri alır. 


36) Proje hangi durumlarda iptal edilir?  

Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacıların kusur veya ihmalleri nedeniyle proje yürütülemez bir duruma gelmiş ise ve/veya kesin/gelişme raporu kabul edilemez ise, TÜBİTAK kararıyla proje iptal edilir. İptal kararı, müşteri kamu kurumu ve yürütücü kuruluşlara bildirilir. 

37) İptalin müeyyidesi nedir? 

İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve araştırmacılara üç yıl boyunca destek ve teşvik verilmez, TÜBİTAK’ta herhangi bir görevde çalıştırılmaz. Düzenlenecek mali rapor doğrultusunda proje hesabında kalan miktar ve makine/teçhizat TÜBİTAK’a yürütücü kuruluşlar tarafından iade edilir. 

38) Kurum hissesi nedir? Nasıl hesaplanır? 

Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında yürütücü kurumun (Kamu kurumu, üniversite, sanayi kuruluşu) imkanlarından faydalanılması karşılığında proje maliyetine bağlı olarak TÜBİTAK tarafından hesaplanan tutardır. 1007 kodlu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Mali ve İdari Esasları çerçevesinde bu ödenek proje bütçesinin %10 u kadardır ve 1.000.000 YTL’yi geçemez. Proje çalışmalarında kurumun altyapısından yararlanılmaması durumunda (sosyal nitelikli projeler, anket çalışması v.b.)  bu projelere kurum hissesi ödenmez. Kurum hissesi, ilgili kurumda Ar-Ge faaliyetleri için (YMM ve banka teminat mektubu masrafları dahil) harcanmak zorundadır.

38) Kurum Hissesi ödemesi nasıl gerçekleştirilir ve nasıl harcanmalıdır?
Kurum Hissesi ilk transferde gönderilmez, projenin gelişme rapor dönemleri itibariyle ödenir. Kurum hissesi, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin (Bölüm Başkanı ve/veya A.B.D. Başkanı) talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Programı İdari ve Mali Esasları ile yönetmelik çerçevesinde harcanır. Kurum hissesi, proje bitiş tarihinden sonra harcanamaz Proje bitiş tarihinden sonra kalan kurum hissesi varsa TÜBİTAK’a iade edilir.
 

39) Kurum Hissesi ile yapılacak harcamalar önceden projede öngörülmüş olmalı mıdır? 
Kurum hissesi proje bütçesinde mahiyeti belirtilmeden toplam rakam olarak yer alacaktır. Kurum hissesinin harcanması araştırmanın fiilen yürütüldüğü birimde (ABD, Bölüm, Merkez ve Enstitü vb.) bilimsel araştırmalarda ve Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılmalıdır. 

40) Gelişme raporları ne zaman ve nasıl verilecektir? 

Sözleşmeye konu olan gelişme raporu dönemleri, 4 aydan az 12 aydan fazla olmamak kaydıyla, proje ara çıktılarına, iş paketlerine ve proje aşamalarına göre belirlenir. Bu dönemlere ait bütçe planı yapılırken gelişme raporlarının değerlendirme süreci göz önüne alınarak iki aylık personel ve burs ödemeleri bir önceki döneme yansıtılır. Sözleşmede belirtilen tarihlerde ve TÜBİTAK’ın belirlediği formatta hazırlanacak Gelişme Raporu yürütücü tarafından TÜBİTAK’a iletilecektir. 

41) Gelişme raporları zamanında iletilmezse ne olur? 

Gelişme Raporları Sözleşmede belirtilen tarihlerden en az 10 gün önce Müşteri Kamu Kurum/Kuruluşuna gönderilmelidir. Yürütücünün geçerli bir mazereti olmadığı halde 1007 kodlu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projeleri Gelişme Raporu zamanında gönderilmemesi halinde yürütücü, TÜBİTAK tarafından ikaz edilir. Belirlenen sürede yine gönderilmez ise projenin iptali yönüne gidilir.

42) Projede yürütücü/yönetici değişikliği nasıl olur? 

Projelerde, proje yürütücüsünün değiştirilmesi gerektiği veya kendisinin ayrılmayı talep ettiği hallerde, projenin durumu ilgili Kamu Ar-Ge Projeleri Araştırma Grubu tarafından değerlendirilerek, projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsünün görevlendirilmesi hususunda oluşturulacak öneri, TÜBİTAK Başkanlığı tarafından karara bağlanır. 


 

43) Proje yürütücüsü/yöneticisi kurum değiştirirse ne olur? 

Proje yürütücüsünün kurum değiştirmesi halinde; yürütücü, kurum değişikliğini, projede çalışmasına devam edebileceğine dair kurum yetkilisinden aldığı; "projenin kurumunda yürütülmesi sırasında; Kurum sıfatı ile projeye gerekli desteği vereceğine; proje sözleşmesi hüküm ve şartlarını bildiğine ve bu hüküm ve şartlara uymayı kabul ve taahhüt ettiğine" dair yazı ile birlikte TÜBİTAK’a bildirir. Bu durumda, proje kapsamında daha önce alınmış olan teçhizat ve sarf malzemeleri proje süresince yürütücü kurumun gözetimi ve sorumluluğunda olacaktır. Bu husustaki uygulama yürütücünün gerekçeli başvurusu üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır. 

44) Projede araştırmacı değişikliği nasıl olur? 

Proje önerisinin kabulünden sonra, projede çalışan araştırmacı ile ilgili yapılması öngörülen değişiklikler, proje yürütücüsünün/yöneticisinin yazısı ile ilgili Gruba bildirilir. 

 

